项目经理岗位职责

1、项目经理是施工企业法定代表人的委托代理人，代表企业对工程项目全面负责，是项目第一负责人。

2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。

3、组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。

4、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，支持制定项目总体进度计划和季度、月度施工进度计划。

5、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。

6、主持制定项目费用开支计划，审核项目财务开支并制定项目有关人员的收入分配方案。

7、深入施工现场，处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。

8、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证项目资产不流失。

9、搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。

10、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。

项目副经理岗位职责

1、受项目经理的委托，是项目施工现场的直接负责人。

2、主管施工技术部、安保部、各专业施工班组。

3、主持生产、调度，协调各部门与施工班组之间的工作。

4、负责管理施工计划和统计工作，批准编制的生产计划、统计报表。

5、根据现场施工的网络计划，负责主持现场的施工协调，对现场施工接口进行管理，协调现场重大施工节点的完成。

6、负责召开生产例会和现场的施工协调会，批准并组织实施安全保证措施，抓好文明施工，安全保卫和现场总平面管理工作。

项目总工程师岗位职责

1、协助项目经理，主持建立项目质量保证体系，主持技术措施的编制和审议。制定切实可行的质量目标计划，并负责落实相关措施，是项目各项技术的主要负责人。

2、组织有关人员参加图纸会审，设计交底，会后一周内拿出图纸会审记录。

3、组织编制施工设计和重大施工方案，开工前一周内完成，并做到方案领先，确保工期进度。

4、组织新工艺、新技术、新材料、新设备的推广和使用，并督促有关人员及时做好特殊工程的技术交底。

5、定期组织有关人员进行质量大检查，签发整改通知单；写明整改内容，完成日期，督促有关人员按时完成，并组织复查。

6、解决施工中的技术问题，阶段施工前两天内完成，解决技术问题不隔天。

7、按照“四不放过”原则，组织参加事故的调查、处理。

8、填写施工总结及各类汇报材料。

9、负责处理与外单位的技术合作和其他关系协调。

10、负责会审施工方案，并督促执行。

11、组织有关人员及时完整汇总技术资料及绘制竣工图，工程结束后一个月内出竣工图资料按要求汇总。

12、负责所管辖业务线条人员的思想政治工作，倡导奉献精神。定期对技术质量管理人员进行思想教育，了解技术质量管理人员的思想动态，定期进行总结；尤其是要对青年技术管理人员进行关心和培养。

安全员岗位职责

1、参与施工组织设计、施工方案、安全技术措施的编制和审议，落实上级有关安全生产的规章制度和规定。

2、组织、参与做好职工进入施工现场的安全交底工作。施工前一天，有记录、有会签。

3、加强对施工现场的管理与督促。每天两次循环检查，杜绝违章作业和违章指挥现象。

4、会同有关人员做好安全设施和脚手架、四口五临边、井架、施工机械的使用前的检查验收，有验收记录，签好验收意见合格牌。

5、协助有关人员做安全消防设施器材的日常管理工作，每月检查一次，保证可靠有效。

6、 定期组织安全大检查，并督促有关人员落实整改。有详细整改意见和要求，有定期检查和复查记录。

7、按照“四不放过”原则，参与安全事故的调查与处理。

8、负责各类安全资料的积累与上报。快报，三日；月报，25日前；事故报，24小时；重大事故，1小时内报。

9、协助生产经理检查、督促各工地现场，按标准化工地要求进行施工管理，确保创标准化工地的目标，并做好“三保二创”竞赛活动的相关资料。

材料员岗位职责

1、组织落实材料，确保材料按时到位，每周五上报下周计划。

2、负责进场材料的验收堆放，数量准确，质量合格，并做好材料记录。

3、负责记录好材料进库及耗用台账并负责验收，有检测记录。

4、负责进库材料的堆放，并做好挂牌记卡工作。

5、执行限额领料并督促班组做好落手清工作。工完料尽，按限额领料单发料。

6、控制竣工工程的材料进场及多余物资的退库工作，正确计算工程用料，严格控制材料进场。

7、做好文明工地及标准化管理，场容场貌整洁，原始资料齐全。

8、负责材料仓库、工具间全部物资的验收、入库保管发放。

预算员岗位职责

1、熟悉设计图纸、合同文件、技术规范，认真研究合同文件，熟练运用合同文件所赋予的承包人的权利，保护项目的合法利益。

2、经常深入施工现场，了解施工进度，及时对已被认可的工作进行收方，并及时收集、汇总各种质量签证资料。

3、协助项目经理处理好与业主、监理的关系，为加快资金回笼创造良好环境。

4、及时收集整理与计量有关的各种资料，并及时编制上报计量支付证书，确保所完成的认可工作于次月得到合理计量。

5、工程完工后，及时进行工程决算，并协助项目总工组织竣工资料的整理编制工作。

6、及时收集、整理可向业主申请索赔的有关资料，并与合同规定的期限内上报业主，以便得到合理支付。

施工员岗位职责

1、在项目负责人的领导下，负责贯彻施工组织设计，对作业班组进行全面交底。

2、参与图纸会审和技术交底。

3、按规范及工艺标准组织施工。保证进度、施工质量和施工安全。

4、组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。

5、组织做好进场材料的质量、型号、规格的检验工作。

6、对因设计或其他因素变更引起的工程量、工期的增减进行签证，并及时调整施工部署。

7、组织记录、收集和整理各项技术资料和质量保证资料。

测量员岗位职责

1、紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风，听从工作安排，按时完成各项施工测量、放线任务。

2、熟悉施工图纸，根据有关规定、标准的要求编制好测量方案，准备好测量所需的工具的表格。

3、测量时仔细认真安设、调整仪器、读数准确，记录整洁，并使用法定计量单位。

4、测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。

5、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。

6、测量仪器的核定、校正。

7、熟悉所使用测量仪器的性能，管好测量仪器按时进行仪器周检。

8、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

9、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。

10、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。

11、准确地测设标高。

12、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。

13、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。

14、协助施工工长做好测量方面的技术复核工作。

质检员岗位职责

1、协助项目部工程师做好质量管理，每天督促班组实施技术、质量、规范，落实到每道工序。

2、负责工程项目施工的质量监控，每天督促班组做好自检互检工作。

3、负责工程的二次复核和质量评分。每道工序结束后次日，签好评定意见。

4、负责审核砼、砂浆配合比，并督促班组正确执行。施工前一天签好意见，施工中每天抽查二次。

5、参加上级组织的质量大检查，根据检查情况，督促有关人员按要求完成整改项目。

6、参加基础、结构、装饰、竣工验收，填写整改通知单。有时间要求，有项目条文，有复核记录，事后一天内完成。

7、行使质量否决权，每月向项目部经理提出对有关人员的质量奖罚意见，并开具有关奖罚通知。

8、协助总工程师做好与上级质检部门的联系。

9、及时收集整理质量管理资料。分类别、分阶段、分缺项、漏项，工序结束后一周内完成。

10、认真做好、提供质量管理的内业资料。

资料员岗位职责

一、收集入场材料、设备保证资料，根据规范标准和合同约定，对建筑工程项目使用材料、设备选样报审，入场验收，现场取样试验，并尽量控制送检材料、设备检验合格。

二、按规范要做好混泥土、砂浆砖块、钢筋焊接试件，确保试件标准和同条件养护的试件组数，检测强度符合设计、规范要求。

三、负责工程资料的卷写、收集、整理、填报、归档、竣工图纸制作整理档案移交。

四、收集、整理图纸会审资料，参入由建设单位组织的设计图纸技术交底和会审工作。

五、编制周进度计划，经项目经理审核后报监理、建设单位审批。

六、接受各级管理人员对档案资料检查，及时完善存在的问题，确保工程档案资料及时、完整、真实、有效和签字手续完备。

七、负责监理、建设、项目内部等相关单位设计图纸、文件、资料的接收与发放登记工作，对发放图纸、会审纪要、变更设计图纸、通知、计划进度、文件资料的正确、及时和完整性负责。

八、卷写项目内部会议纪要。

会计岗位职责

1、对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

2、根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

3、负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

4、编制整套会计报表。

5、为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

6、定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

7、做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

出纳岗位职责

1、贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

2、办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

3、建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

4、按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

5、负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

6、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

7、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

8、负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

9、负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理。